## Tidsrapport
Andreas | Planerad tid | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-17 | Vecka 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22
Demo/Springplanerng | 2h | bar: 2022-04-07
Bestäm arbetsregler | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-11
Installationer | 3h | bar: 2022-04-11
Dolibarr-kännedom | 4h | [7 empty] | 1h | bar: 2022-04-11 to 2022-04-12; 2022-04-17
Stå-upp möte | 2h | 2022-04-11: 20 min; 2022-04-12: 20 min; 2022-04-14: 20 min |  |  | 20 min | 20 min | 20 min
Mallar | 4h | bar: 2022-04-11
Kravlista | 4h | bar: 2022-04-12
Möte senior kollega | 2h | [9 empty] | 1h | bar: 2022-04-13
Möte med PO | 1h | 2022-04-12: 10 min
Kodregler | 1h | bar: 2022-04-14
Inlärning av dolibarr | 4h | [7 empty] | 2h | bar: 2022-04-13 to 2022-04-14
Klassdiagram | 4h | [8 empty] | 2h
Erfarenhetsmöte | 1h | [9 empty] | 1h
Processdiagram (hjälp) | 4h | [9 empty] | 1h
Tidsrapportering | 1h | [10 empty] | 1h
Erfarenhetsmöte | 1h | [9 empty] | 1h
Demoförberedelse | 2h | [10 empty] | 2h
GitHub-kännedom | 2h | [9 empty] | 1h
Sprintplanering nästa sprint | 1h | [9 empty] | 1h
Lägg in filer i wiki | 1h | [10 empty] | 1h
Totalt | 34h | 3h | 6h 20 min | 3h 30 min | 2h | 2h 20 min | 1h | 18h 10 min | 3h | 2h 20 min | 6h 20 min | 4h 20 min | 16h
Frånvaro & orsak
Atlantik | Planerad tid | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Vecka 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22
Bestäm arbetsregler | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-11
Stå-upp möte | 2h | 2022-04-11: 20 min; 2022-04-12: 20 min; 2022-04-14: 20 min | 20 min | 20 min | 20 min
Skapande av mallar | 4h | bar: 2022-04-11
Installation | 3h | bar: 2022-04-11 to 2022-04-12
Dolibarr-kännedom | 4h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-11
Möte med senior kollega | 2h | [7 empty] | 1h | bar: 2022-04-13
Kravlista | 4h | bar: 2022-04-12
Summering av kodregler | 1h | bar: 2022-04-14
Inlärning av dolibarr | 4h | bar: 2022-04-11 to 2022-04-14
Möte med PO | 1h | 2022-04-12: 10 min
Sammanställa tidrapport | 5h | [6 empty] | 3h 10 min |  | 2h
Demo/Sprintplanering | 2h | [8 empty] | 1h
Githhub-kännedom | 2h | [7 empty] | 1h | 1h
Erfarenhetsmöte | 1h | [7 empty] | 1h
Processdiagram | 4h
Tidsrapport | 1h | [8 empty] | 1h
Lägg in filer i Wiki | 1h | [8 empty] | 1h
Demoförberedelse | 2h | [8 empty] | 2h
Sprintplanera inför nästa sprint | 1h | [7 empty] | 1h
Totalt arbetade timmar |  | 2h | 7h 20 min | 4h 30 min | 2h | 2h 20 min |  | 3h 30 min | 4h 20 min | 8h 20 min
Frånvaro & orsak
Dominic | Planerad tid | Vecka 1 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Vecka 1 slut | VECKA 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Vecka 2 slut
Bestäm arbetsregler | 2h | bar: 2022-04-11 to 2022-04-12
Stå-upp möte |  | 2022-04-12: 20 min; 2022-04-13: 20 min; 2022-04-17: 20 min |  |  | 20 min | 20 min | 20 min
Skapande av mallar | 4h | bar: 2022-04-12
Installationer | 3h | bar: 2022-04-12
Dolibarr-kännedom | 4h | 2022-04-12: 1h; 2022-04-13: 50 min
Möte med senior kollega | [10 empty] | 1h | bar: 2022-04-14
Kodregler | 1h | bar: 2022-04-17
Kravlista | 4h | bar: 2022-04-13
Summering av kodregler | 1h | bar: 2022-04-17
Inlärning av Dolibarr | 4h | bar: 2022-04-12 to 2022-04-17
Möte med PO |  | 2022-04-13: 10 min
Klassdiagram | 4h | [8 empty] | 2h |  | 1h
Processdiagram | 4h | [8 empty] | 1h | 1h
Github kännedom | 2h | [9 empty] | 1h | 1h
Demo/sprintplanering | 2h | [9 empty] | 2h
Sprintplanering | 1h | [9 empty] | 1h
Retrospec/Erfarenhetsmöte | 1h | [9 empty] | 1h
Demoförberedelse | 2h | [10 empty] | 2h
Lägg in filer i wiki | [11 empty] | 1h
Tidsrapportering | [11 empty] | 1h
Totalt antal timmar | 0 |  | 1h | 7h 20 min | 4h 20min | 2h | 3h 20min | (18h) totalt |  | 3h 20 min | 7h 20 min | 6h 20min | (17h) Totalt
Frånvaro & orsak
Leon | Planerad tid | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | Slut på vecka 1 | vecka 2 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22
Bestäm arbetsregler | 2 h | 2022-04-07: 1 h; 2022-04-11: 1 h
Stå-upp-möte | 2 h | 2022-04-11: 20 min; 2022-04-12: 20 min; 2022-04-14: 20 min |  | 20 min | 20 min | 20 min
Skapande av mallar | 4 h | 2022-04-11: 2 h
Installationer | 3 h | 2022-04-11: 1 h; 2022-04-12: 1 h
Dolibarr-kännedom | 4 h | 2022-04-11: 2 h; 2022-04-12: 1 h; 2022-04-13: 1 h
Hur Dolibarr fungerar | 4 h | 2022-04-12: 50 min; 2022-04-14: 2 h |  | 1 h
Möte med PO |  | 2022-04-12: 10 min
kravlista | 4 h | 2022-04-12: 2 h
Möte med senior kollega | 2 h | 2022-04-13: 1 h |  |  | 1 h
Summering av kodregler | 1 h | 2022-04-14: 1 h
Processdiagram | 4 h | [7 empty] | 2 h | 1 h
github kännedom | 2 h | [8 empty] | 1 h | 1 h
Demo/sprintplanering | 2 h | [8 empty] | 1 h | 1 h
Sprintplanering | 1 h | [8 empty] | 1 h
Erfarenhetsmöte | 1 h | [8 empty] | 1 h
Tidsrapportering | 1 h | [8 empty] | 1 h
Demoförberedelser | 2 h | [9 empty] | 2 h
Lägg in filer i Wiki | 1 h | [9 empty] | 1 h
Totalt |  | 1h | 6h 20min | 5h 20min | 2h | 3h 20min | 18h |  | 3h 20min | 7h 20min | 5h 20min
Frånvaro & orsak
Thai | Planerad tid | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22
Bestäm arbetsregler | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-11
Stå-upp-möte | 2h |  | 20min | 20min |  | 20min | 20min | 20min | 20min
Skapande av mallar | 4h | bar: 2022-04-11
Installationer | 3h | bar: 2022-04-11
Dollibar kännedom | 4h | bar: 2022-04-11 to 2022-04-12
Dollibar installation | 4h | bar: 2022-04-12 to 2022-04-13
Möte med mentor/kollega | 2h | bar: 2022-04-13; 2022-04-20
Kravlista | 4h | bar: 2022-04-12
Kodregler | 1h | bar: 2022-04-14
Möte med PO | 1h | 2022-04-12: 10min
Summering av kodregler | 1h | bar: 2022-04-14
Klassdiagram | 4h | bar: 2022-04-19; 2022-04-22
Github kännedom | 2h | bar: 2022-04-20 to 2022-04-22
Processdiagram | 4h | bar: 2022-04-19 to 2022-04-20
Sprintplanering/Demo | 2h | bar: 2022-04-20 to 2022-04-22
Demoförberedelse | 2h | bar: 2022-04-22
Erfarenhetsmöte | 1h | bar: 2022-04-20
Tidsrapportering | 1h | bar: 2022-04-22
Sprintplanera för nästa sprint | 1h | bar: 2022-04-20
Lägg in filer i wikin | 1h | bar: 2022-04-22
Frånvaro & orsak
Jamal | Planerad tid | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | Spring slut
Bestäm arbetsregler | 2h | 2022-04-07: Sjukdom; 2022-04-11: Sjukdom | 0
Stå-upp möte |  | Sjukdom | Sjukdom | 20min |  | Frånvaro | 20 min | 20 min | 20 min | 1 | 20 min
Skapande av mallar | 4h | 2022-04-07: Sjukdom; 2022-04-11: Sjukdom | 0
Installation | 3h | 2022-04-07: Sjukdom; 2022-04-11: 2h | 2
Dolibarr-kännedom | 4h | 2022-04-07: Sjukdom; 2022-04-11: 2h; 2022-04-12: 2h | 4
Möte med senior kollega | [9 empty] | 1 | bar: 2022-04-13
Kodregler | 1h | 2022-04-14: Frånvaro; 2022-04-19: 1 h; 2022-04-22: 1 h | 2
Kravlista | 4h | [8 empty] | 2 | bar: 2022-04-12
Summering av kodregler | 1h | [8 empty] | 1 | bar: 2022-04-14
Inlärning av Dolibarr | 4h | 2022-04-11: 1h; 2022-04-12: 1h; 2022-04-13: 2h; 2022-04-14: Frånvaro | 4
Möte med PO |  | 2022-04-12: 10min |  | 10min
Klassdiagram | [9 empty] | 3 | bar: 2022-04-19; 2022-04-22
Processdiagram | 4h | [8 empty] | 2 | bar: 2022-04-19; 2022-04-22
Github kännedom | 2h | [8 empty] | 2 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-22
Demo/sprintplanering | 2h | [8 empty] | 2 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-22
Retrospec/Erfarenhetsmöte | 1h | [8 empty] | 1 | bar: 2022-04-20
Tidsrapportering | 1 h | [8 empty] | 1 | bar: 2022-04-14
Sprintplanera för nästa sprint | 1h | [8 empty] | 1 | bar: 2022-04-22
Lägg in filer i wikin | 1 h | [8 empty] | 1 | bar: 2022-04-22
Demoförberedelse | 2h | [8 empty] | 2 | bar: 2022-04-22
Totalt | [9 empty] | 32
Frånvaro & orsak
| Ufförd tid | Utförd tid | Utförd tid | Utförd tid | Utförd tid | Utförd tid
Uppgifter | Atlantik | Andreas | Thai | Leon | Dominic | Jamal |  |  |  | Summa utförd tid
Bestäm arbetsregler | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 0h |  |  | Atlantik | 34h 20 min
Stå upp möte | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 1h 20min |  |  | Andreas | 34h 10 min
Skapande av mallar | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 0h |  |  | Thai | 37h 10 min
Dolibarr-kännedom | 3h | 4h | 4h | 4h | 1h 50 min | 4h |  |  | Leon | 34h
Installationer | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |  |  | Dominic | 35h
Möte med senior kollega | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 1h |  |  | Jamal | 32h 30 min
Summering av kodregler | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Kodregler | 0h | 1h | 1h | 0h | 1h | 2h
Möte med PO | 10min | 10min | 10min | 10min | 10min | 10min
Inlärning av dolibarr | 4h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Kravlista | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Demo/sprintplanering | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Sammanställa tidsrapport | 5h 10 min | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Processdiagram | 2h | 1h | 2h | 3h | 2h | 2h
Klassdiagram | 0h | 2h | 3h | 0h | 3h | 3h
Tidsrapport | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Github-kännedom | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Demoförberedelse | 2h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Erfarenhetsmöte | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Lägg in filer i Wiki | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14
Sprintplanera inför nästa sprint | 1h | bar: 2022-04-07 to 2022-04-14